## Slide 1
"2016. AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE“.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
SUPERVISIÓN ESCOLAR BT 019
PLAN DE MEJORA CONTINUA 2016-2017
Academia: Ciencias Sociales
CBT DR. ALFONSO LEÓN DE GARAY, TEQUIXQUIAC
Sauces esquina Fresnos s/n Bo. San Mateo Tequixquiac, Méx.
Teléfono: 01591 9120639

## Slide 2
PROCESO DE MEJORA DE LA ACADEMIA DE: CIENCIAS SOCIALES
CATEGORÍA | META | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | TAREAS
Indicadores académicos | Disminuir la deserción en 2 puntos porcentuales respecto al ciclo escolar 2015-2016. | Brindar retroalimentación al alumnado en riesgo de deserción. | Realizar un diagnóstico de los conocimientos previos del alumnado, por parte de cada una de las integrantes de la academia. Con base en las materias que impartirá. | Elaborar un examen diagnóstico
 |  |  |  | Analizar los resultados del diagnóstico
 |  |  |  | Con base al análisis del diagnóstico, establecer las estrategias a seguir en cuanto a los alumnos con mayores deficiencias.
 |  |  | Llevar a cabo una reseña del curso a impartir por parte del docente, con el objetivo de que el alumno se familiarice con la materia. | Programar la reseña y la elección del material a utilizar en ella
 |  |  |  | Dar a conocer al alumno la fecha y el objetivo de la reseña, por parte de la docente
 |  |  |  | Realizar la reseña con el material didáctico elaborado por el docente
 |  |  |  | Promover la participación del alumno en la reseña, fomentando el diálogo entre estudiantes y del docente con estudiantes.

## Slide 3: ORGANIZACIÓN EJEMPLO
CATEGORÍA: | INDICADORES ACADÉMICOS
LINEA DE ACCIÓN: | Brindar retroalimentación al alumnado en riesgo de deserción.
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | CICLO ESCOLAR 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL
Realizar, aplicar y analizar el examen diagnóstico | Integrantes de la academia | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Reseña del curso | Cada docente con su respectivo grupo y materia | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Retroalimentación | Integrantes de la academia | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Centenario de la Carta Magna | Integrantes de la academia |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |